МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ – ГИМНАЗИЯ  № 19 ГОРОДА ОРЛА

302040  г.Орел, ул. Горького, 93                          Телефон: 41-62-52,  41-62-71

П Р И К А З

от   01.12.2015            						           № 152/1-Д

Об организации работы по введению

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС

образования обучающихся

с умственной отсталостью

в гимназии

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г.  №1598 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказом Департамента образования Орловской области от 16.10.2015г. №1096 «Об организации работы по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях Орловской области, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы», в целях подготовки к введению ФГОС НОО обучающихся  с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.      Утвердить:

1.1.План–график мероприятий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения-гимназии №19 г. Орла по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

(далее ФГОС ОВЗ) (приложение 1).

2. Руководителю рабочей Группы (Семеновой Т.Н.)  ознакомить педагогический коллектив с планом-графиком мероприятий по введению ФГОС ОВЗ.

3. Контроль исполнения   приказа оставляю за собой.

Директор  гимназии		  				А.И.Быковский

С приказом ознакомлены:				            Т.Н.Семенова

Приложение 1

к приказу от 01.12.2015 №152/1-Д

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения

ФГОС  ОВЗ

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Контрольные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | декабрь 2015г. | приказ гимназии | Семенова Т.Н. –зам. директора |
| 1.2. | Обеспечение гимназии пакетом нормативно-правовых документов | в течение учебного года | локальные акты, должностные инструкции | Семенова Т.Н. –зам. директора |
| 1.3. | Использование разъяснений и методических рекомендаций в практической деятельности | постоянно |  | Семенова Т.Н. –зам. директора |
| 2. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 2.1 | Корректировка и выполнение муниципального задания в соответствии с ФГОС ОВЗ | декабрь учебного года | муниципальное задание | Быковский А.И.-директор гимназии |
| 3. | Организационное и методическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 3.1. | Заседания рабочей Группы гимназии по введению ФГОС ОВЗ | 1 раз в полугодие | протоколы заседаний | Семенова Т.Н. –зам. директора |
| 3.2. | Оформление карты самооценки готовности гимназии к введению ФГОС ОВЗ | по требованию | карта самооценки | Семенова Т.Н. –зам. директора |
| 3.3. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ОВЗ на заседании ШМО учителей начальных классов, на педсовете гимназии | по плану МО | протокол заседания ШМО | руководитель ШМО |
| 3.4. | Изучение примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре | в течение учебного года | протоколы заседания рабочей группы | Семенова Т.Н. –зам. директора |
|  | Разработка АООП НОО обучающихся с ОВЗ Внесение изменений в АООП НОО для обучающихся с ОВЗ | по необходимости | программа | Семенова Т.Н. –зам. директора |
| 4. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов по вопросам ФГОС ОВЗ | в течение года | график повышения квалификации | зам. директора |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 5.1. | Размещение на сайте гимназии информации о введении ФГОС ОВЗ | в течение года | информация | Кривоногов К.Ю. |
|  | Включение вопроса в организационное собрание родителей будущих первоклассников | январь учебного года | протокол собрания | Семенова Т.Н. –зам. директора |